“以房养老”信托社会调查工作方案

为深入了解金融消费者群体对信托工具的认知程度，掌握金融消费者参与“以房养老”信托的意愿与需求，上海信托联合浦发银行上海分行共同开展本次“以房养老”信托社会调查，并确定由华东师范大学（中国普惠养老金融研究中心）作为社会调查实施主体，承担调查方案设计、问卷编制、样本实施、数据回收与统计分析、调查报告撰写等工作。为确保调查工作规范、有序、按期完成，现将有关工作安排明确如下。

一、调查基本要素

| 调查名称 | “以房养老”信托社会调查 |
| --- | --- |
| 开展主体 | 上海信托联合浦发银行上海分行开展 |
| 实施主体 | 华东师范大学（中国普惠养老金融研究中心） |
| 调查目的 | 一是了解信托在金融消费者群体中的认知度；二是了解金融消费者对以房养老信托的参与意愿 |
| 调查对象 | 浦发银行上海分行辖内32家一级支行的个人客户（养老客户、备老客户） |
| 调查样本 | 3000 个，其中深度访谈30个 |
| 调查方式 | 支行网点对客户做电子调查问卷 |

二、组织实施与职责分工

本次调查由上海信托与浦发银行上海分行联合开展、共同统筹。上海信托负责调查方案审定、问卷内容把关及成果验收。浦发银行上海分行负责辖内32 家一级支行的组织发动、场地与人员配合、客户邀约及现场秩序维护。华东师范大学（中国普惠养老金融研究中心）作为社会调查实施主体，负责问卷设计、调查员培训、样本实施与督导、数据回收清洗、统计分析与调查报告撰写。

三、样本分配与质量控制

本次调查样本总量为3000个，其中深度访谈30人。原则上在浦发银行上海分行32家网点之间按照支行零售业务规模比例分配，确保各网点样本结构与客户结构相匹配。深度访谈采用分层配额的目的性抽样,在覆盖中心城区、近郊成熟居住区和远郊三类房价梯度的代表性网点中集中安排,每个网点4至5人,兼顾有房老人与中年子女两类对象,并按超募原则招募,确保最终有效样本达到30人。

质量控制方面：一是统一问卷文本与访问口径，调查前对各网点相关人员进行集中培训（线上）；二是实行问卷有效性审核，对填写不完整、逻辑明显矛盾的问卷作无效处理并及时补采；三是实行抽样复核与数据校验，杜绝代填、诱导填写等情况；四是严格执行客户信息保护要求，匿名采集、专管专用，不得将客户信息用于本次调查以外的用途。

深度访谈由分行联系人预约客户,华师大联系人员上门或者电话访谈。深度访谈采用半结构化提纲,分老人版与子女版,围绕以房养老参与意愿、居住权与房产传承顾虑、房价变动预期以及对信托机制的信任度等主题展开。

四、实施步骤

| 阶段 | 时间 | 主要工作 | 责任方 |
| --- | --- | --- | --- |
| 准备阶段 | 10.8-10.18 | 1、上海分行工作通知（含调查问卷要求、明确32家分行联系人）； 2、电子问卷测试； 3、线上培训宣贯； | 华东师范大学（中国普惠养老金融研究中心）、上海信托、浦发银行上海分行 |
| 实施阶段 | 10.19-11.30 | 建议工作微信群，各网点按分配额度开展问卷发放与回收，同步开展进度跟踪、现场督导与样本补充 | 浦发银行上海分行32家网点联系人、华东师范大学（中国普惠养老金融研究中心）、上海信托 |
| 汇总分析阶段 | 12.1-12.30 | 数据清洗与有效性审核、统计分析与交叉分析，形成调查报告并提交审定 | 华东师范大学（中国普惠养老金融研究中心） |

备注：三个阶段的具体起止时间，由三方根据网点安排协商确定后另行明确。

- 浦发银行上海分行一级支行清单（32 家）

|  | 一级支行 | 问卷数量 | 分行联系人 | 华师大联系人 | 深度访谈数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上海自贸试验区分行 | 50 |  | 金羿飞 18930571878 |  |
| 2 | 上海自贸试验区新片区分行 | 100 |  | 金羿飞 18930571878 |  |
| 3 | 第一营业部 | 100 |  | 沈妍 18917534871 |  |
| 4 | 分行营业部 | 100 |  | 沈妍 18917534871 |  |
| 5 | 宝山支行 | 120 |  | 昝佳禾 18117100352 | 7 |
| 6 | 长宁支行 | 120 |  | 金羿飞 18930571878 |  |
| 7 | 崇明支行 | 80 |  | 金羿飞 18930571878 |  |
| 8 | 奉贤支行 | 80 |  | 蒋勤宜13241999484 |  |
| 9 | 虹口支行 | 100 |  | 蒋勤宜13241999484 |  |
| 10 | 虹桥支行 | 100 |  | 蒋勤宜13241999484 |  |
| 11 | 黄浦支行 | 100 |  | 黎逸帆 18717874220 | 6 |
| 12 | 嘉定支行 | 100 |  | 昝佳禾 18117100352 | 6 |
| 13 | 金桥支行 | 100 |  | 蒋勤宜13241999484 |  |
| 14 | 金山支行 | 100 |  | 张颂洋 18817423083 |  |
| 15 | 静安支行 | 120 |  | 昝佳禾 18117100352 | 7 |
| 16 | 空港支行 | 100 |  | 张颂洋 18817423083 |  |
| 17 | 陆家嘴支行 | 100 |  | 昝佳禾 18117100352 | 6 |
| 18 | 卢湾支行 | 100 |  | 黎逸帆 18717874220 |  |
| 19 | 闵行支行 | 120 |  | 张颂洋 18817423083 |  |
| 20 | 南市支行 | 90 |  | 黎逸帆 18717874220 |  |
| 21 | 普陀支行 | 100 |  | 黎逸帆 18717874220 |  |
| 22 | 青浦支行 | 90 |  | 沈妍 18917534871 | 5 |
| 23 | 世博支行 | 80 |  | 黎逸帆 18717874220 |  |
| 24 | 松江支行 | 90 |  | 沈妍 18917534871 |  |
| 25 | 外高桥保税区支行 | 100 |  | 付梦雪 13938335162 |  |
| 26 | 外滩支行 | 80 |  | 付梦雪 13938335162 |  |
| 27 | 徐汇支行 | 120 |  | 张颂洋 18817423083 |  |
| 28 | 杨浦支行 | 100 |  | 昝佳禾 18117100352 |  |
| 29 | 闸北支行 | 100 |  | 李天语18818135883 |  |
| 30 | 张江科技支行 | 80 |  | 李天语18818135883 |  |
| 31 | 华亭支行 | 40 |  | 付梦雪 13938335162 |  |
| 32 | 川沙支行 | 40 |  | 李天语18818135883 |  |
|  | 合计 | 3000份 |  |  | 37份 |

备注：各支行问卷数量根据实际情况调整，下发后不再变化。

六、组织协调小组

浦发银行总行零售部养老金融中心 蒋令宏

上海信托养老信托事业部 束宇

上海分行零售业务部 姜璐洁

上海信托问卷收集牵头负责人：王诚、朱海骏、汤文婷

华师大问卷收集及访谈牵头负责人：

上海分行各分行联系人与华师大联系人做结对沟通。

七、工作要求

一是加强统筹协同，三方各指定专人对接，建立定期沟通机制，及时协调解决调查过程中出现的问题；二是严格进度管理，按阶段目标推进，确保 3000 个样本按期、按质完成；三是坚持依法合规，严格遵守个人信息保护相关法律法规及金融消费者权益保护要求，不得向客户作误导性宣传；四是保证数据真实，调查数据仅用于本次课题研究，不得挪作他用。

华东师范大学（中国普惠养老金融研究中心）

上海国际信托有限公司

浦发银行上海分行

2026 年 9 月